## Анализ О
План работ по объекту _МЖД по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Молодежная, д. 3 за 01.10.2020 по 31.12.2020 год
№ п/п | Мероприятия | месяц | [11 empty] | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Производственная деятельность / техническое обслуживание и эксплуатация
1.1 | Организация работ по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и оборудования
1.1.1 | Обслуживание системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре:
1.1.1.1 | контроль работы ПО, поиск и исправление неисправностей в работе системы (сбойные датчики, разрывы в цепи, ложные срабатывания системы), проверка работы клапанов дымоудаления, подпоров вентиляции, огнезащитных клапанов. | bar: месяц 1 to месяц 12
1.1.1.4 | проведение комплексных испытаний систем оповещения людей при пожаре и работы систем приточно-вытяжной вентиляции на Молодежной 3 | БС1 | БС2 | БС3 | БС1 | БС2 | БС3 | БС1 | БС2 | БС3 | БС1 | БС2 | БС3
1.1.1.4 | устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовом оборудовании системы СОУЭ | bar: БС1 to БС3
1.1.2 | Обслуживание системы энергообеспечения здания
1.1.2.1 | техническое обслуживание электрощитовой, ВРУ жилого дома
1.1.2.1.1 | контроль параметров работы вводов, проверка работоспобности автоматики, проверка заземления, оболочек кабелей, проведение необходимых ремонтов, замены оборудования | bar: БС1 to БС3
1.1.2.1.2 | обеспыливание электрошкафов, протяжка контактов | bar: БС1 to БС3
1.1.2.1.3 | контроль работы автоматов защитного отключения | bar: БС1 to БС3
1.1.2.1.4 | контроль работы и состояния общедомовых узлов и приборов учета, снятие показаний вводных приборов учета, передача в РСО | bar: БС1 to БС3
1.1.2.2 | техническое обслуживание поэтажных электрощитов
1.1.2.2.2 | снятие показаний квартирных приборов учета для проверки соответствия переданных жителями показаний, передача в РСО и бух. для расчетов | bar: БС1 to БС3
1.1.2.2.3 | контроль состояния электропроводки на отсутствие нарушения, изоляции, оплавления, контроль работы, замена автоматов защиты в границах принадлежности общем имуществе, контроль правильности схемы подключения квартир через прибор учета | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3 | техническое обслуживание системы освещения и электроснабжения в МОП
1.1.2.3.1 | контроль работоспособности освещения МОП и технических помещений с контролем состояния кабелей, контактов, заменой ламп, осветительной арматуры, выключателей, розеток, распаячных коробок | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.2 | замена в МОП датчиков движения | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.3 | контроль состояния силовых сетей технических помещений и инженерного оборудования здания | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.4 | техническое обслуживание шкафов управления с очисткой от пыли, протяжкой контактов | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.5 | замена светильников в тамбурах выхода на балкон | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.6 | замена люминисцентные лампы на светодиодные | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.7 | восстановление схемы работоспособности освещения переходных балконов | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.8 | замена датчика день-ночь на кровле по необходимости | bar: БС1 to БС3
1.1.2.3.9 | замена ламп на габаритных огнях на кровле жилого дома по необходимости | bar: БС1 to БС3
1.1.2.4 | техническое обслуживание системы заземления: контроль состояния системы заземления с протяжкой контактов, проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.) | bar: БС1 to БС3
1.1.2.5 | Обслуживание системы наружного освещения
1.1.2.5.1 | контроль работоспособности освещения уличных фонарей входные группы, детские площадки и габаритных огней с контролем состояния кабелей, контактов, заменой ламп, осветительной арматуры. | bar: БС1 to БС3
1.1.2.6 | техническое обслуживание системы молниезащиты: контроль состояния системы молниезащиты после срабатывания | bar: БС3; БС3
1.1.3 | Обслуживание системы водоснабжения и водоотведения
1.1.3.1 | техническое обслуживание системы ГВС
1.1.3.1.1 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: БС1 to БС3
1.1.3.1.2 | контроль работоспособности запорной, регулирующей, водоразборной арматуры на системе ГВС на общедомовом имуществе | bar: БС1 to БС3
1.1.3.1.3 | контроль параметров воды в системе ГВС | bar: БС1 to БС3
1.1.3.1.5 | контроль работоспособности регуляторов давления на распределительных коллекторах ГВС, при необходимости их очистка и замена | bar: БС1 to БС3
1.1.3.1.6 | прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах | bar: БС2; БС3; БС1
1.1.3.1.7 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: БС1 to БС3
1.1.3.1.8 | промывка систем горячего водоснабжения М3 по необходимости но не реже 1 раза в месяц | bar: БС1 to БС3
1.1.3.1.10 | восстановление целостности труб ГВС на распределительных коллекторах (заварка свищей) | bar: БС1 to БС3
1.1.3.1.12 | снятие показаний поквартирных индивидуальных приборов учета ГВС | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2 | техническое обслуживание НС ХВС
1.1.3.2.1 | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ в случае выхода из строя оборудования на НС ХВС | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2.2 | постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2.3 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2.4 | контроль работы автоматики НС ХВС | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2.5 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2.6 | промывка систем НС ХВС, промывка участков водопровода от ржавчины | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2.7 | контроль работы приборов учета ХВС | bar: БС1 to БС3
1.1.3.2.8 | замена преобразователей на приборе учета ХВС | bar: БС2 to БС3; БС1
1.1.3.3 | техническое обслуживание ХВС
1.1.3.3.1 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: БС1 to БС3
1.1.3.3.2 | контроль работоспособности, ремонт, замена запорной, регулирующей, водоразборной арматуры на системе ХВС на общедомовом имуществе | bar: БС1 to БС3
1.1.3.3.3 | контроль параметров воды в системе ХВС | bar: БС1 to БС3
1.1.3.3.5 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: БС1 to БС3
1.1.3.3.6 | контроль работоспособности регуляторов давления на распределительных коллекторах ХВС, по необходимости замена | bar: БС1 to БС3
1.1.3.3.7 | прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах | bar: БС1 to БС3
1.1.3.3.8 | промывка систем холодного водоснабжения М3 по необходимости но не реже 1 раза в месяц | bar: БС1 to БС3
1.1.3.3.10 | снятие показаний поквартирных индивидуальных приборов учета ХВС | bar: БС1 to БС3
1.1.3.4 | техническое обслуживание системы хозбытовой канализации
1.1.3.4.1 | контроль работоспособности системы канализации на отсутствие засоров, неплотностей, контруклонов | bar: БС1 to БС3
1.1.3.4.2 | профилактическая прочистка системы внутренней канализации в техподполье | bar: БС1 to БС3
1.1.3.4.3 | осмотр уличных колодцев канализации, при возникновении засоров вызов представителей АО "ВОДОКАНАЛ" | bar: БС3 to БС1; БС1; БС1 to БС2
1.1.3.5 | техническое обслуживание дренажа
1.1.3.5.1 | контроль работоспособности дренажных насосов, проверка работоспособности системы дренажа | bar: БС1 to БС3
1.1.3.5.2 | очистка, промывка приямков, лотков, утилизация сухого остатка | bar: БС1; БС1; БС1
1.1.3.6 | техническое обслуживание ливневой канализации
1.1.3.6.1 | контроль работоспособности трубопроводов ливневой канализации на отсутствие засоров, утечек, неплотностей, контруклонов | bar: БС1 to БС3
1.1.3.6.2 | сезонная прочистка горизонтальных линий системы ливневой канализации | bar: БС3 to БС1; БС1; БС1 to БС2
1.1.3.6.3 | сезонная профилактическая очистка наружных дождеприемных колодцев ливневой канализации | bar: БС1; БС1; БС2
1.1.4 | Обслуживание системы теплоснабжения и отопления
1.1.4.1 | обслуживание системы отопления
1.1.4.1.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения, разводящих трубопроводов | bar: БС1 to БС3
1.1.4.1.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления | bar: БС1 to БС2; БС3 to БС3
1.1.4.1.3 | контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) в технических помещениях на этажах | bar: БС1 to БС2; БС3 to БС3
1.1.4.1.4 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов в местах общего пользования и технических помещениях в многоквартирном доме | bar: БС1 to БС3
1.1.4.1.5 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: БС1 to БС3
1.1.4.1.7 | удаление воздуха из системы отопления | bar: БС1 to БС2; БС3 to БС3
1.1.4.1.8 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: БС1 to БС3
1.1.4.1.9 | снятие показаний с индивидуальных поквартирных приборов отопления | bar: БС1 to БС3
1.1.4.1.10 | остановка/запуск системы отопления | bar: БС2; БС3 to БС1
1.1.4.2 | техническое обслуживание ИТП
1.1.4.2.1 | ежедневная проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ | bar: БС1 to БС3
1.1.4.2.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и ГВС и герметичности оборудования | bar: БС1 to БС3
1.1.4.2.3 | контроль работы теплообменников, контроль работы запорной и регулирующей арматеры, контроль работы системы автоматики, контроль работы циркуляционных насосов, контроль работы подпиточных насосов, контроль работы приборов учета,снятие показаний приборов учета и передача РСО и бух., контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции, замена прокладок, замена запорной и регулирующей арматуры | bar: БС1 to БС3
1.1.4.2.5 | проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | bar: БС1 to БС3
1.1.4.3 | подготовка систем теплоснабжения объекта к отопительному периоду 2020-2021г.г.
1.1.4.3.18 | пуск системы ЦО | [13 empty] | ИЭ | bar: БС3 to БС1
1.1.4.3.19 | развоздушивание приборов отопления и трубопроводов отопления | [13 empty] | ИЭ | bar: БС3 to БС1
1.1.5 | Обслуживание системы связи и коммуникаций
1.1.5.1 | система телефонной связи и доступ в сеть Интернет
1.1.5.1.1 | работа с провайдерами, предоставляющими услуги телефонной связи и доступ в сеть Интернет | bar: БС1 to БС3
1.1.6 | Обслуживание лифтового хозяйства
1.1.6.1 | контроль работы подрядной организации | bar: БС1 to БС3
1.1.6.2 | контроль работы лифтов, выполнение работ по лифтам согласно регламенту, проверка работы автоматики, смазка лебедок, дверей кабин, движущихся частей двигателей. | bar: БС1 to БС3
1.1.6.3 | организация ежегодного технического освидетельствоания грузоподъемного оборудования | bar: БС3; БС1
1.1.6.4 | проверка состояния машинных помещений | bar: БС1 to БС3
1.1.6.5 | уборка кабин лифтов | bar: БС1 to БС3
1.1.7 | Обслуживание системы видеонаблюдения: контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями; проверка наличия ошибок, качества записи; контроль углов обзора камер; проверка работоспособности системы; создание копий записи по запросам правоохранительных органов, установка дополнительной камеры | bar: БС1 to БС3
1.1.7.1 | проведение ОСС жителей и установка за счет средств собственников дополнительно видеокамер по периметру дома | bar: БС1 to БС1
1.1.8 | Обслуживание системы домофонии | bar: БС1 to БС3
1.1.8.1 | установка СКУд на калитках входа во двор М3-М4 по решению ОСС | bar: БС1 to БС1
1.1.9 | Обслуживание информационной системы
1.1.9.1 | техническое обслуживание системы диспетчеризации
1.1.9.1.1 | контроль работы программного обеспечения | bar: БС1 to БС3
1.1.9.1.2 | поиск и исправление неисправностей в работе системы, контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов | bar: БС1 to БС3
1.1.9.1.3 | проверка работоспособности системы | bar: БС1 to БС3
1.1.10 | Обслуживание системы противопожарного водопровода
1.1.10.1 | контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями | bar: БС1 to БС3
1.1.10.2 | ТО насосной станции пожаротушения с набивкой сальников, контролем параметров, работы автоматики | bar: БС1 to БС3
1.1.10.3 | контроль состояния трубопроводов системы водяного пожаротушения | bar: БС1 to БС3
1.1.10.4 | контроль состояния оборудования пожарных шкафов | bar: БС1 to БС3
1.1.10.5 | устранение свищей на пожарном водопроводе в зоне резбовых соединений в пожарных шкафах | bar: БС1 to БС3
1.1.10.7 | приобретение и доукомплетование пожарными рукавами шкафов на этажах в случае их отсутствия | bar: БС1 to БС3
1.1.11 | Организация ремонтно-строительных работ внутри и по фасаду здания
1.1.11.2 | восстановление гидроизоляциина кровле над 1 этажом и на кровле в случае протечек | bar: БС2 to БС3; БС3 to БС1
1.1.11.3 | изготовление и замена стекол в дверях лифтовых холлов (по необходимости) | bar: БС3; БС2 to БС1
1.1.11.4 | организация работ по замене ручек | bar: БС1 to БС3
1.1.11.5 | замена доводчиков на дверях | bar: БС1 to БС3
1.1.11.6 | ремонт входных дверей в секции, установка подшипников на петли, проклейка уплотнительных резинок, установка площадки под доводчик | bar: БС2 to БС3; БС3 to БС1; БС1 to БС2
1.1.11.8 | проведение осмотров квартир на предмет поступления холодного воздуха в квартиры и их ремонт с использованием альпинистов | bar: БС1 to БС3; БС3 to БС2; БС1 to БС3
1.1.11.9 | монтаж противоскользящих ковриков на входных группах в подъезды | bar: БС2; БС1 to БС2
1.2 | Контроль качества работ по ТО и эксплуатации и установке инженерных систем и оборудования
1.2.1 | Организацияи контроль технических осмотров инженерных систем и оборудования, конструктивных элементов: проведение осмотров технических помещений; проведение осмотров МОП в соответствии с ДИ; проведение осмотров вентиляции; проведение осмотров конструктивных элементов здания; проведение осмотров фасадов здания; проведение осмотров кровель | bar: БС1 to БС3
1.2.2 | Контроль технического состояния контрольно-измерительных приборов, аппаратуры и оборудования | bar: БС1 to БС3
1.2.3 | Контроль состояния инженерных помещений | bar: БС1 to БС3
1.2.4 | Контроль состояния технической документации | bar: БС1 to БС3
1.2.5 | контроль состояния конструктивных элементов: контроль за образовавшимися осадочными трещинами; контроль за состоянием отделки МОП и технических помещений | bar: БС1 to БС3
1.3 | Организация работ по ликвидации причин аварий и сбоев инженерных систем и оборудования
1.3.1 | разработка последовательности действий при ликвидации аварий | bar: БС1 to БС3
1.3.2 | проведение тренировок по ликвидации аварий | bar: БС3 to БС1; БС1 to БС2; БС2 to БС3
1.3.3 | проверка работы систем здания после срабатывания АВР | bar: БС1 to БС3
1.3.4 | при отказе АВР запуск электроснабжения вручную, проверка работы систем здания | bar: БС1 to БС3
1.3.5 | ремонт другого оборудования вышедшего из строя по причине аварии | bar: БС1 to БС3
1.4 | Технический надзор
1.4.1 | инструктаж и консультирование собственников и руководителей по вопросам проведения строительно-ремонтных работ, выдача регламентов | bar: БС1 to БС3
1.4.2 | согласование проектов планировочных и инженерных решений для помещений собственника | bar: БС1 to БС3
1.4.3 | согласование проектов подключений к инженерным системам и коммуникациям | bar: БС1 to БС3
1.4.4 | контроль выполнение ремонтно-строительных и технических работ | bar: БС1 to БС3
1.4.5 | оформление актов строительных дефектов | bar: БС1 to БС3
1.4.6 | оформление аварийных актов | bar: БС1 to БС3
1.4.7 | оформление предписаний подрядным организациям и собственникам | bar: БС1 to БС3
1.4.8 | консультации в части прокладки инженерных систем | bar: БС1 to БС3
2 | Хозяйственное обеспечение и благоустройство
2.1 | Организация уборки помещений МОП и технических помещений
2.1.1 | влажная уборка полов МОП 3-20 этажи еженедельно | bar: БС1 to БС3
2.1.2 | влажная уборка МОП 1 и 2 этаж ежедневно | bar: БС1 to БС3
2.1.3 | протирка стен с удалением локальных загрязнений на высоту до 1,7м | bar: БС1 to БС3
2.1.4 | протирка дверей МОП, ручек, доводчиков | bar: БС1 to БС3
2.1.5 | протирка панелей эл.шкафов и эл.стояков | bar: БС1 to БС3
2.1.6 | протирка приборов и труб отопления в МОП | bar: БС1 to БС3
2.1.7 | влажная уборка технических помещений | bar: БС2; БС1; БС3; БС2; БС1; БС3
2.1.8 | дератизация МОП и технческих помещений | bar: БС1 to БС3
2.1.9 | протирка светильников | bar: БС3; БС1
2.1.10 | протирка пожарных шкафов, труб пожарного водопровода в зоне доступа | bar: БС3; БС3; БС3; БС3
2.1.11 | протирка порталов лифтов, протирка дверей лифтов, влажная уборка кабин лифтов ежедневно | bar: БС1 to БС3
2.1.12 | протирка перил лестниц, протирка ограждений лестниц | bar: БС1 to БС3
2.1.13 | мытье остекления дверей МОП | bar: БС3; БС1
2.1.14 | мытье остекления входных групп 1 эт. | bar: БС1; БС1; БС2 to БС3
2.1.15 | протирка дверей входных групп 1 эт. | bar: БС1 to БС3
2.1.16 | подметание пола незадымляемых лоджий | bar: БС1 to БС3
2.1.17 | мытье пола незадымляемых лоджий | bar: БС1; БС1; БС2 to БС3
2.1.18 | протирка ограждений и перил незадымляемых лоджий | bar: БС1 to БС3
2.1.19 | протирка дверей незадымляемых лоджий | bar: БС1 to БС3
2.1.22 | мытье и протирка витражей 1 эт входных групп | bar: БС1; БС1; БС2 to БС3
2.1.23 | очистка грязезащитных ковриков по мере загрязнения | bar: БС1 to БС3
2.1.24 | дезинфекция и дезинсекция МОП и технических помещений при необходимости | bar: БС1 to БС3
2.1.25 | дополнительная ежедневная дезинфекция МОП по регламенту по нераспространению короновирусной инфекции | bar: БС3 to БС3
2.2 | Организация уборки придомовой территории
2.2.1 | сбор крупного мусора, подметание твердых покрытий тротуаров с уборкой мелкого мусора и смёта, пометание твердых покрытий внутридворовых проездов с уборкой мелкого мусора и смёта, подметание крылец входных групп | bar: БС1 to БС3
2.2.2 | мытье крылец входных групп, мытье наружной облицовки входных групп | bar: БС1; БС1; БС1
2.2.3 | протирка перил входных групп | bar: БС1 to БС3
2.2.4 | протирка металлических крышек ограждений входов | bar: БС1; БС1; БС2 to БС3
2.2.5 | очистка урн от мусора | bar: БС1 to БС3
2.2.6 | мытье урн, протирка МАФ, удаление песка вокруг песочниц | bar: БС1 to БС1
2.2.7 | подметание покрытия детских и спортивных площадок | bar: БС1 to БС3
2.2.8 | протирка лавочек | bar: БС1 to БС3
2.2.10 | пересадка, посадка зеленых насаждений при необходимости | bar: БС1 to БС3
2.2.11 | протирка стен, дверей, ручек контейнерной площадки, протирка мусорных контейнеров | bar: БС1 to БС3
2.2.12 | мытье мусорных контейнеров, мытье стен, дверей, ручек контейнерной площадки | bar: БС1 to БС3; БС2 to БС3
2.2.13 | демонтаж грязезащитных противоскользящих покрытий | bar: БС1; БС1
2.2.15 | очистка козырьков /кровли нежилых помещений, входов в подъезды от снега | bar: БС1 to БС3; БС1 to БС3
2.2.16 | очистка козырьков /кровли нежилых помещений, входов в подъезды от мусора | bar: БС1 to БС1
2.2.17 | очистка систем наружных ливнестоков от наледи, подметание снега вручную, подметание снега с применением средств механизации, сдвигание снега вручную, сдвигание снега с применением средств механизации, перемещение снега на места хранения с примененением средств механизации, вывоз снега при необходимости, обработка твердых покрытий антигололедными реагентами, очистка кровли от снега в местах пирмыкания к парапетам и конструкциям при необходимости, очистка незадымляемых лоджий от снега при необходимости | bar: БС1 to БС3; БС1 to БС3
2.2.18 | контроль работы ПО | bar: БС1 to БС3
2.2.20 | организация работ по дезинфекции и дезинсекции мусорных площадок при необходимости | bar: БС1 to БС3
2.3 | Организация дорожных работ
2.3.1 | ремонт тротуаров придомовой территории М3 по необходимости | [13 empty] | ИЭ, СБ | bar: БС1 to БС1
2.3.2 | ремонт ограждений баскетбольных площадок М3 по необходимости | [13 empty] | ИЭ | bar: БС1 to БС1
2.3.3 | ремонт покрытия детской площадки по необходимости | [13 empty] | РСЭ,ИЭ,СБ | bar: БС1 to БС1
2.3.4 | посадка кустарников и досыпка земли перед входными группами по необходимости | bar: БС3 to БС1
2.4 | Организация вывоза мусора
2.4.1 | контроль работы регионального оператора | bar: БС1 to БС3
2.4.2 | контроль заполнения контейнеров/бункеров | bar: БС1 to БС3
2.4.3 | контроль вывоза мусора | bar: БС1 to БС3
2.4.4 | проверка актов выполненных работ, ведение и оформление с РО формы контроля объемов выполненных работ | bar: БС1 to БС3
2.5 | Оформление здания к государственным праздникам | bar: БС1 to БС3; БС2 to БС3; БС2 to БС3; БС2 to БС3
3.1 | Система противопожарной безопасности: контроль работы системы пожарной сигнализации; контроль работы системы противопожарного водопровода; анализ срабатывания датчиков пожарной сигнализации; анализ срабатывания подпитки автоматики системы проведение пробных запусков системы оповещения | bar: БС1 to БС3
3.3 | Контроль состояния системы безопасности: контроль состояния дверей ТП, ГРЩ, ИТП, машинных помещений лифтов; контроль выдачи ключей от помещений жизнеобеспечения здания; контроль работоспособности систем жизнеобеспечения здания; контроль соблюдения сроков поверки средств защиты; контроль соблюдения сроков поверки средств пожаротушения; проведение совместных проверок с контролирующими и надзорными органами | bar: БС1 to БС3
4 | Организация работы с клиентами
4.1 | Организация работ с собственниками
4.1.1 | заключение договоров на управление с новыми собственниками | bar: БС1 to БС3
4.1.2 | организация работы по соблюдению платёжной дисциплины собственников | bar: БС1 to БС3
4.1.3 | выдача регламентов проведения ремонтных работ | bar: БС1 to БС3
4.1.4 | выдача правил пользования инженерным оборудованием | bar: БС1 to БС3
4.1.5 | выдача технических характеристик инженерного оборудования и строительных конструкций применительно к помещению собственника | bar: БС1 to БС3
4.1.6 | выдача копий проектов инженерного обеспечения в части помещения собственника | bar: БС1 to БС3
4.1.7 | организация вывоза мусора по заявкам | bar: БС1 to БС3
4.1.8 | контроль за соблюдением регламента проведения ремонтных работ | bar: БС1 to БС3
4.1.9 | работа с инженерными системами при проведении ремонтных работ в помещениях собственника | bar: БС1 to БС3
4.1.10 | направление уведомлений о нарушениях технических правил, регламента проведения ремонтных работ | bar: БС1 to БС3
4.1.11 | запуск инженерных систем после проведения ремонтных работ в помещениях собственника | bar: БС1 to БС3
4.1.12 | ведение приема по личным вопросам | bar: БС1 to БС3
4.1.13 | участие в организации и проведении общих собраний | bar: БС1 to БС3
4.1.14 | разработка вопросов к общим собраниям и форм бюллетеней | bar: БС1 to БС3
4.1.15 | хранение документации и архивов общих собраний | bar: БС1 to БС3
4.1.16 | работа с заявлениями и обращениями граждан | bar: БС1 to БС3
4.1.17 | расчет ЖКУ собственникам и пользователям помещений | bar: БС1 to БС3
4.1.18 | направление квитанций/счетов за ЖКУ собственникам/пользователям помещений | bar: БС1 to БС3
4.2 | Проведение инструктажей / консультаций
4.2.1 | проведение консультаций по вопросам разграничения эксплуатационной ответственности | bar: БС1 to БС3
4.2.2 | предоставление прейскуранта на услуги предприятия | bar: БС1 to БС3
4.2.3 | консультации по вопросам обслуживания инженерных систем | bar: БС1 to БС3
4.3 | контроль проведения отделочных работ
4.3.1 | контроль проведения монтажа инженерных коммуникаций | bar: БС1 to БС3
4.3.2 | контроль соблюдения строительных норм | bar: БС1 to БС3
4.3.3 | контроль соотвествия проектам | bar: БС1 to БС3
4.3.4 | контроль применения сертифицированных материалов | bar: БС1 to БС3
4.3.5 | контроль соблюдения противопожарных норм, санитарно-гигиенических требований | bar: БС1 to БС3
4.3.6 | контроль качества применяемых материалов | bar: БС1 to БС3
4.4 | Организация договорной работы с клиентами
4.4.1 | подписание актов разграничения эксплуатационной ответствености | bar: БС1 to БС3
4.4.2 | заключение договоров на проведение уборочных работ | bar: БС1 to БС3
4.4.3 | заключение договоров на проведение ремонтных работ | bar: БС1 to БС3
4.4.4 | ознакомление клиентов с прейскурантом услуг | bar: БС1 to БС3
4.4.5 | заключение договров на ТО | bar: БС1 to БС3
4.5 | Проведение опросов / информирование/ анкетирования клиентов/ рассылка
4.5.1 | информирование о проведении мероприятий и инженерных работ | bar: БС1 to БС3
4.5.2 | сбор данных для проведения рекреационных мероприятий | bar: БС1 to БС3
4.5.3 | информационные рассылки | bar: БС1 to БС3
4.6 | Организация работы по предложениям, рекомендациям и претензиям клиентов
4.6.1 | работа с обращениями клиентов | bar: БС1 to БС3
4.6.2 | оказание помощи клиентам в решении бытовых и технических вопросов, юридические консультации | bar: БС1 to БС3
4.7 | Оказание консультационных услуг по вопросам проведения СМР и согласования пректных предложений в части пожарной безопасности, прокладки дополниельных линий водоснабжения и водоотведения, вентиляции и холодоснабжения, размещения дополнительных систем и конструкций | bar: БС1 to БС3
5 | Взаимодействие с органами власти, контролирующими организациями
5.1 | взаимодействие с Администрацией г.о. Красногорск | bar: БС1 to БС3
5.2 | взаимодействие с ГЖИ МО | bar: БС1 to БС3
5.3 | взаимодействие с ОГПН | bar: БС1 to БС3
5.4 | взаимодействие с Роспотребнадзором | bar: БС1 to БС3
5.5 | взаимодействие с АТИ | bar: БС1 to БС3