## План_2020_П16
План работы объекта _МЖД по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 16 на 01.10-31.12.2020 год
№ п/п | Мероприятия | План | [11 empty] | Факт | [11 empty] | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Производственная деятельность / техническое обслуживание и эксплуатация
1.1 | Организация работ по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и оборудования
1.1.1 | Обслуживание системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (Система Болид) 20 этажей
1.1.1.1 | контроль работы ПО | bar: План 1 to План 12
1.1.1.2 | поиск и исправление неисправностей в работе системы (сбойные датчики, разрывы в цепи, ложные срабатывания системы) | bar: План 1 to План 12
1.1.1.3 | регистрация ошибок в работе системы пожарной сигнализации | bar: План 1 to План 12
1.1.1.4 | проверка работы клапанов дымоудаления, подпоров вентиляции, огнезащитных клапанов, замена или установка неисправных (отсутствующих) | bar: План 1 to План 12
1.1.1.6 | проверка работоспособности усилителей, сирен на этажах, настройка громкости | bar: План 1 to План 12
1.1.1.7 | проверка работоспособности линий связи | bar: План 1 to План 12
1.1.1.8 | проведение комплексных испытаний систем оповещения людей при пожаре и работы систем приточно-вытяжной вентиляции на Почтовой 16 - 1 этаж, 2 - 7 этажи, машинное помещение лифтов, лифтовое оборудование | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.1.9 | проведение комплексных испытаний систем оповещения людей при пожаре и работы систем приточно-вытяжной вентиляции на Почтовой 16 - 1 этаж, 8 - 14 этажи, машинное помещение лифтов, лифтовое оборудование | bar: План 2; План 5; План 8; План 11
1.1.1.10 | проведение комплексных испытаний систем оповещения людей при пожаре и работы систем приточно-вытяжной вентиляции на Почтовой 16 - 1 этаж, 15 - 20 этажи, машинное помещение лифтов, лифтовое оборудование | bar: План 3; План 6; План 9; План 12
1.1.1.11 | составление актов проверок и внесение их в систему АИС ГЖИ МО | bar: План 1 to План 12
1.1.1.12 | устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовом оборудовании системы СОУЭ | bar: План 1 to План 12
1.1.2 | Обслуживание системы энергообеспечения здания
1.1.2.1 | техническое обслуживание электрощитовых, ВРУ жилого дома
1.1.2.1.1 | контроль параметров работы вводов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.2 | проверка работоспобности автоматики, проверка заземления, оболочек кабелей, проведение необходимых ремонтов, замены оборудования | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.3 | обеспыливание электрошкафов, протяжка контактов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.4 | контроль работы, замена автоматов защитного отключения | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.5 | контроль работы и состояния общедомовых узлов и приборов учета | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.6 | снятие показаний вводных приборов учета, передача в РСО | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.7 | замена вводных приборов учета ЭЭ П16 | bar: План 3 to План 4
1.1.2.1.8 | постоянное обеспечение ВРУ рабочим и аварийном освещением, розеток на 220В, понизительных трансформаторов 220/12 (36) для переносного электрического инструмента | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.9 | проверка средств индивидуальной защиты, в случае завершения срока эксплуатации их поверка или замена | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2 | техническое обслуживание поэтажных электрощитов
1.1.2.2.1 | обеспыливание шкафов, протяжка контактов 2 - 7 этаж | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.2.2.2 | обеспыливание шкафов, протяжка контактов 8 - 14 этаж | bar: План 2; План 5; План 8; План 11
1.1.2.2.3 | обеспыливание шкафов, протяжка контактов 15 - 20 этаж | bar: План 3; План 6; План 9; План 12
1.1.2.2.4 | контроль состояния электропроводки на отсутствие нарушения, изоляции, оплавления | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.5 | контроль работы, замена автоматов защиты в границах принадлежности общем имуществе | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.6 | контроль номиналов вводных автоматов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.7 | снятие показаний квартирных приборов учета для проверки соответствия переданных жителями показаний, передача в РСО и бух. для расчетов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.8 | контроль правильности схемы подключения квартир через прибор учета | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3 | техническое обслуживание системы освещения и электроснабжения в МОП и технических помещениях
1.1.2.3.1 | контроль работоспособности освещения МОП и технических помещений с контролем состояния кабелей, контактов, заменой ламп, осветительной арматуры, выключателей, розеток, распаячных коробок | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.2 | контроль состояния силовых сетей технических помещений и инженерного оборудования здания | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.3 | техническое обслуживание шкафов управления с очисткой от пыли, протяжкой контактов, заменой автоматов защиты | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.4 | замена неработающих светильников/ламп | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.5 | утилизация ламп по договору с утилизирующей организацией (по мере накопления) | bar: План 3; План 10
1.1.2.4 | техническое обслуживание системы заземления
1.1.2.4.1 | контроль состояния системы заземления с протяжкой контактов, проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.) | bar: План 1 to План 12
1.1.2.4.2 | окраска полосы заземления | bar: План 1 to План 12
1.1.2.5 | техническое обслуживание системы молниезащиты
1.1.2.5.1 | контроль состояния системы молниезащиты после срабатывания | bar: План 1 to План 12
1.1.2.7 | отчет и составление Актов по техническому обслуживанию электрооборудования
1.1.2.7.1 | составление актов проверок и внесение их в систему АИС ГЖИ МО | bar: План 3 to План 5; План 9 to План 11
1.1.3 | Обслуживание системы наружного освещения
1.1.3.1 | контроль работоспособности освещения уличных фонарей и габаритных огней с контролем состояния кабелей, контактов, заменой ламп, осветительной арматуры. | bar: План 1 to План 12
1.1.3.2 | передача уличного освещения в администрацию городского поселения Красногорск | bar: План 1 to План 12
1.1.4 | Обслуживание системы водоснабжения и водоотведения
1.1.4.1 | техническое обслуживание системы ГВС
1.1.4.1.1 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to Факт 12
1.1.4.1.2 | контроль работоспособности, ремонт, замена запорной, регулирующей, водоразборной арматуры на системе ГВС на общедомовом имуществе | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.3 | контроль параметров воды в системе ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.4 | контроль положение труб горизонтального розлива ГВС на проседание, по необходимости ремонт опор | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.5 | контроль работы компенсаторов на системе ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.6 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | bar: План 5 to План 9
1.1.4.1.7 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.8 | промывка систем горячего водоснабжения П16 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.9 | контроль поверки или замены ИПУ ГВС в квартирах | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.10 | Контроль правильности снятия поквартирных показаний ИПУ ГВС | bar: План 1 to План 2; План 5 to План 6; План 9 to План 10
1.1.4.2 | техническое обслуживание насосных станций ГВС
1.1.4.2.1 | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на НС ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.2 | постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.3 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.4 | контроль работы автоматики НС ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.5 | контроль работоспособности насосных установок на отсутствие посторонних шумов и утечек | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.6 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.7 | очистка фильтров НС ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.7 | огрунтовка труб, опорных элементов НС ГВС | bar: План 4 to План 5; План 10 to План 11
1.1.4.3 | техническое обслуживание НС ХВС
1.1.4.3.1 | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на НС ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.2 | постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.3 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.4 | контроль работы автоматики НС ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.5 | контроль работоспособности насосных установок на отсутствие посторонних шумов и утечек | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.6 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.7 | контроль работы приборов учета ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.8 | очистка фильтров НС ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.9 | огрунтовка труб, опорных элементов НС ХВС | bar: План 4 to План 5; План 10 to План 11
1.1.4.3.9 | Разработка КП, в случае утверждения ОСС установка умягчающей станции ХВС в НС | bar: План 3 to План 11
1.1.4.4 | техническое обслуживание ХВС
1.1.4.4.1 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.2 | контроль работоспособности, ремонт, замена запорной, регулирующей, водоразборной арматуры на системе ХВС на общедомовом имуществе | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.3 | контроль параметров воды в системе ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.4 | контроль поверки или замены ИПУ ГВС в квартирах | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.5 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | bar: План 5 to План 9
1.1.4.4.6 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.7 | промывка систем холодного водоснабжения П16, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.8 | ремонт отводов ХВС из техподполья на квартирные стояки, замена вводной запорной арматуры в квартирах П16 по мере доступа и определения брака | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.9 | Контроль правильности снятия поквартирных показаний ИПУ ГВС | bar: План 1 to План 2; План 5 to План 6; План 9 to План 10
1.1.4.6 | техническое обслуживание системы хозбытовой канализации
1.1.4.6.1 | контроль работоспособности системы канализации на отсутствие засоров, неплотностей, контруклонов | bar: План 1 to План 12
1.1.4.6.2 | профилактическая прочистка системы внутренней канализации | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.4.6.4 | прочистка напорных линий канализации | bar: План 2; План 5; План 8; План 11
1.1.4.6.5 | восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек | bar: План 1 to План 12
1.1.4.7 | техническое обслуживание дренажа (2 приямка - ИТП, НС ХВС)
1.1.4.7.1 | контроль работоспособности дренажных насосов | bar: План 1 to План 12
1.1.4.7.2 | проверка работоспособности системы дренажа | bar: План 1 to План 12
1.1.4.7.3 | очистка, промывка приямков, лотков | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.4.7.4 | утилизация сухого остатка | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.4.8 | техническое обслуживание ливневой канализации
1.1.4.8.1 | контроль работоспособности трубопроводов ливневой канализации на отсутствие засоров, утечек, неплотностей, контруклонов | bar: План 1 to План 12
1.1.4.8.2 | сезонная прочистка горизонтальных линий системы ливневой канализации | bar: План 3 to План 4; План 6 to План 7; План 9 to План 10
1.1.4.8.3 | сезонная профилактическая очистка наружных дождеприемных колодцев ливневой канализации | bar: План 3 to План 5; План 9 to План 11
1.1.4.8 | отчет и составление Актов по техническому обслуживанию водоснабжения и водоотведения
1.1.4.8.1 | составление актов проверок и внесение их в систему АИС ГЖИ МО | bar: План 3 to План 5; План 9 to План 11
1.1.5 | Обслуживание системы теплоснабжения и отопления
1.1.5.1 | обслуживание системы отопления
1.1.5.1.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения, разводящих трубопроводов | bar: План 1 to План 12
1.1.5.1.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления | bar: План 1 to План 4; План 9 to План 12
1.1.5.1.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов в местах общего пользования и технических помещениях в многоквартирном доме | bar: План 1 to План 12
1.1.5.1.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.5.1.5 | остановка/запуск системы отопления | bar: План 4; План 9 to План 10
1.1.5.1.6 | удаление воздуха из системы отопления | bar: План 1 to План 4; План 9 to План 12
1.1.5.1.7 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to Факт 12
1.1.5.3 | техническое обслуживание ИТП
1.1.5.3.1 | ежедневная проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и ГВС и герметичности оборудования | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.3 | контроль работы теплообменников | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.4 | контроль работы запорной и регулирующей арматуры | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.5 | контроль работы системы автоматики | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.6 | контроль работы циркуляционных насосов | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.7 | контроль работы подпиточных насосов | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.8 | контроль работы приборов учета | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.9 | снятие показаний приборов учета и передача РСО и бух. | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.10 | контроль работы приборов КИП и А | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.11 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.12 | замена прокладок, замена запорной и регулирующей арматуры | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.13 | замена приборов КИПиА | bar: План 1 to План 12
1.1.5.3.15 | проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | bar: План 1 to План 12
1.1.5.4 | подготовка систем теплоснабжения объекта к отопительному периоду 2020-2021г.г.
1.1.5.4.19 | пуск системы ЦО | bar: План 9 to План 10
1.1.5.4.20 | развоздушивание приборов отопления и трубопроводов отопления | bar: План 9 to План 10
1.1.5.5 | отчет и составление Актов по техническому обслуживанию систем теплоснабжения и отопления
1.1.5.5.1 | составление актов проверок и внесение их в систему АИС ГЖИ МО | bar: План 3 to План 5; План 9 to План 11
1.1.6 | Обслуживание системы связи и коммуникаций
1.1.6.1 | система телефонной связи и доступ в сеть Интернет
1.1.6.1.1 | работа с провайдерами, предоставляющими услуги телефонной связи и доступ в сеть Интернет | bar: План 1 to Факт 12
1.1.7 | Обслуживание лифтового хозяйства
1.1.7.1 | контроль работы подрядной организации | bar: План 1 to План 12
1.1.7.2 | контроль работы лифтов | bar: План 1 to План 12
1.1.7.4 | проверка состояния машинных помещений | bar: План 1 to План 12
1.1.7.5 | уборка кабин лифтов | bar: План 1 to План 12
1.1.8 | Обслуживание системы видеонаблюдения
1.1.8.1 | контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями | bar: План 1 to План 12
1.1.8.2 | проверка наличия ошибок, качества записи | bar: План 1 to План 12
1.1.8.3 | техническое обслуживание видеокамер (чистка внешних камер от пыли и грязи, проверка соединений на узлах коммутации проводов на наличие влаги, окислений и т.д.) | bar: План 1 to План 12
1.1.8.4 | контроль углов обзора камер | bar: План 1 to План 12
1.1.8.5 | проверка работоспособности системы | bar: План 1 to План 12
1.1.8.6 | ремонт оборудования в случае выхода из строя | bar: План 1 to План 12
1.1.8.7 | создание копий записи по запросам правоохранительных органов | bar: План 1 to План 12
1.1.9 | Обслуживание системы СКУД (домофонная связь)
1.1.9.1 | Обслуживание системы пропускного режима
1.1.9.1.1 | контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями | bar: План 1 to План 12
1.1.9.1.2 | поиск и исправление неисправностей в работе системы | bar: План 1 to План 12
1.1.9.1.3 | проверка работоспособности считывателей, электромагнитных замков | bar: План 1 to План 12
1.1.10 | Обслуживание информационной системы
1.1.10.1 | техническое обслуживание системы диспетчеризации
1.1.10.1.1 | контроль работы программного обеспечения | bar: План 1 to План 12
1.1.10.1.2 | поиск и исправление неисправностей в работе системы, контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов | bar: План 1 to План 12
1.1.10.1.3 | проверка работоспособности системы | bar: План 1 to План 12
1.1.10.2 | компьютеры и офисная техника
1.1.10.2.1 | техническое обслуживание техники (чистка от загрязнений, проверка работоспособности | bar: План 1 to План 12
1.1.10.2.2 | проверка программного обеспечения на наличие вредоносных программ | bar: План 1 to План 12
1.1.10.2.3 | исправление ошибок в работе системы резервного копирования | bar: План 1 to План 12
1.1.10.2.4 | заказ комплектующих и расходных материалов для оборудования | bar: План 1 to План 12
1.1.10.2.5 | контроль оплаты счетов и проверка качества услуг | bar: План 1 to План 12
1.1.11 | Обслуживание системы противопожарного водопровода
1.1.11.1 | контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями | bar: План 1 to Факт 12
1.1.11.2 | ТО насосной станции пожаротушения с набивкой сальников, контролем параметров, работы автоматики | bar: План 1 to План 12
1.1.11.3 | контроль состояния трубопроводов системы водяного пожаротушения | bar: План 1 to План 12
1.1.11.4 | контроль состояния оборудования пожарных шкафов | bar: План 1 to План 12
1.1.11.5 | поверка огнетушителей | bar: План 1 to План 12
1.1.11.6 | перемотка пожарных рукавов | bar: План 3 to План 5; План 9 to План 11
1.1.11.7 | визуальный контроль состояния спринклеров | bar: План 1 to План 12
1.1.11.8 | приобретение и доукомплетование пожарными рукавами шкафов на этажах в случае их отсутствия | bar: План 1 to План 12
1.1.13 | Организация ремонтно-строительных работ внутри здания
1.1.13.3 | организация ремонта плитки в помещении мусорокамеры 1 этаж | bar: План 5 to План 10
1.1.13.5 | ремонт дверей (замена ручек, доводчиков, пружин) | bar: План 1 to План 12
1.1.13.6 | замена двери входа в лифтовой холл 1 го этажа | bar: План 5 to План 7; План 10
1.2 | Модернизация инженерных систем и оборудования
1.2.1 | Определение систем, нуждающихся в модернизации
1.2.1.1 | производится на основании анализа работы систем в текущем режиме по итогам месяца | bar: План 1 to План 12
1.2.2 | Планирование работ по модернизации инженерных систем
1.2.2.1 | производится на основании анализа работы систем в текущем режиме по итогам месяца | bar: План 1 to План 12
1.2.3 | Организация работ по модернизации инженерных систем
1.2.3.1 | модернизация системы диспетчеризации лифтов Плаза, М2, М3, М4, П16 в единую диспетчерскую на М4 | bar: План 6 to План 9
1.3 | Установка новых инженерных систем и оборудования
1.3.1 | Определение систем, нуждающихся в установке
1.3.1.1 | производится в процессе эксплуатации на основании результатов анализа работы систем, является частью процесса эксплуатации в рамках бюджета объекта | bar: План 1 to План 12
1.4 | Контроль качества работ по ТО и эксплуатации, модернизации и установке инженерных систем и оборудования
1.4.1 | Организация технических осмотров инженерных систем и оборудования, конструктивных элементов
1.4.1.1 | проведение осмотров технических помещений | bar: План 1 to План 12
1.4.1.2 | проведение осмотров МОП в соответствии с ДИ | bar: План 1 to План 12
1.4.1.3 | проведение осмотров вентиляции | bar: План 1 to План 12
1.4.1.4 | проведение осмотров конструктивных элементов здания | bar: План 1 to План 12
1.4.1.5 | проведение осмотров фасадов здания | bar: План 1 to План 12
1.4.1.6 | проведение осмотров кровель | bar: План 1 to План 12
1.4.2 | Контроль выполнения планов работ по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и оборудования
1.4.2.1 | контроль проведения осмотров и выполнения ППР инженерных систем и оборудования в соответствии с разработанными графиками и регламентами | bar: План 1 to План 12
1.4.2.2 | контроль проведения осмотров и обходов МОП в соответствии с разработанными графиками | bar: План 1 to План 12
1.4.2.3 | контроль проведения осмотров технических помещений | bar: План 1 to План 12
1.4.2.4 | контроль проведения осмотров конструктивных элементов здания | bar: План 1 to План 12
1.4.2.5 | контроль проведения осмотров фасадов здания | bar: План 1 to План 12
1.4.2.6 | контроль проведения осмотров кровель | bar: План 1 to План 12
1.4.4 | Контроль состояния инженерных помещений
1.4.4.1 | производится в рамках проведения осмотров и обходов | bar: План 1 to План 12
1.4.6 | контроль состояния конструктивных элементов
1.4.6.1 | контроль за образовавшимися осадочными трещинами | bar: План 1 to Факт 12
1.4.6.2 | контроль за состоянием отделки МОП и технических помещений | bar: План 1 to План 12
1.5 | Организация работ по ликвидации причин аварий и сбоев инженерных систем и оборудования
1.5.1 | разработка последовательности действий при ликвидации аварий | bar: План 1 to План 12
1.5.2 | проведение тренировок по ликвидации аварий | bar: План 3 to План 4; План 7 to План 8; План 11 to План 12
1.5.3 | проверка работы систем здания после срабатывания АВР | bar: План 1 to План 12
1.5.4 | при отказе АВР запуск электроснабжения вручную, проверка работы систем здания | bar: План 1 to План 12
1.5.5 | ремонт вентустановок дымоудаления с заменой ремней | bar: План 1 to План 12
1.5.6 | частичная замена подшипников на двигателях в ИТП | bar: План 1 to План 12
1.6 | Технический надзор
1.6.1 | инструктаж и консультирование собственников и руководителей по вопросам проведения строительно-ремонтных работ, выдача регламентов | bar: План 1 to План 12
1.6.2 | согласование проектов планировочных и инженерных решений для помещений собственника | bar: План 1 to План 12
1.6.3 | согласование проектов подключений к инженерным системам и коммуникациям | bar: План 1 to План 12
1.6.4 | контроль выполнение ремонтно-строительных и технических работ | bar: План 1 to План 12
1.6.5 | оформление актов строительных дефектов | bar: План 1 to План 12
1.6.6 | оформление аварийных актов | bar: План 1 to План 12
1.6.7 | оформление предписаний подрядным организациям и собственникам | bar: План 1 to План 12
1.6.8 | консультации в части прокладки инженерных систем | bar: План 1 to План 12
2 | Хозяйственное обеспечение и благоустройство
2.1 | Организация уборки помещений МОП и технических помещений
2.1.1 | влажная уборка полов МОП 2-20 этажи еженедельно | bar: План 1 to План 12
2.1.2 | влажная уборка МОП 1 этаж ежедневно | bar: План 1 to План 12
2.1.3 | протирка стен с удалением локальных загрязнений на высоту до 1,7м | bar: План 1 to План 12
2.1.4 | протирка дверей МОП, ручек, доводчиков | bar: План 1 to План 12
2.1.5 | протирка панелей эл.шкафов и эл.стояков | bar: План 1 to План 12
2.1.6 | протирка приборов и труб отопления в МОП | bar: План 1 to План 12
2.1.7 | влажная уборка технческих помещений | bar: План 10; План 12
2.1.8 | дератизация МОП и технческих помещений | bar: План 1 to План 12
2.1.9 | протирка светильников | bar: План 3; План 7; План 11
2.1.10 | протирка пожарных шкафов, труб пожарного водопровода в зоне доступа | bar: План 3; План 7; План 11
2.1.11 | протирка порталов лифтов | bar: План 1 to План 12
2.1.12 | протирка дверей лифтов | bar: План 1 to План 12
2.1.13 | влажная уборка кабин лифтов ежедневно | bar: План 1 to План 12
2.1.14 | протирка перил лестниц | bar: План 1 to План 12
2.1.15 | протирка ограждений лестниц | bar: План 1 to План 12
2.1.16 | мытье остекления дверей МОП | bar: План 3; План 7; План 11
2.1.17 | мытье остекления входных групп 1 эт. | bar: План 4; План 7; План 10
2.1.18 | протирка дверей входных групп 1 эт. | bar: План 1 to Факт 12
2.1.19 | подметание пола незадымляемых лоджий | bar: План 1 to План 12
2.1.20 | мытье пола незадымляемых лоджий | bar: План 4 to План 10
2.1.21 | протирка ограждений и перил незадымляемых лоджий | bar: План 1 to План 12
2.1.22 | протирка дверей незадымляемых лоджий | bar: План 1 to План 12
2.1.23 | протирка почтовых ящиков | bar: План 2; План 5; План 8; План 11
2.1.24 | протика подоконников (1 эт) | bar: План 2; План 5; План 8; План 11
2.1.25 | мытье и протирка витражей 1 эт входных групп | bar: План 4; План 7; План 11
2.1.26 | очистка грязезащитных ковриков по мере загрязнения | bar: План 1 to План 12
2.1.27 | дезинфекция и дезинсекция МОП и технических помещений при необходимости | bar: План 1 to План 12
2.2 | Организация уборки придомовой территории в летний период
2.2.1 | сбор крупного мусора | bar: План 1 to План 12
2.2.2 | подметание твердых покрытий тротуаров с уборкой мелкого мусора и смёта | bar: План 1 to План 12
2.2.3 | пометание твердых покрытий внутридворовых проездов с уборкой мелкого мусора и смёта | bar: План 1 to План 12
2.2.4 | подметание крылец входных групп | bar: План 1 to План 12
2.2.7 | протирка перил входных групп | bar: План 1 to План 12
2.2.9 | очистка урн от мусора | bar: План 1 to План 12
2.2.11 | протирка МАФ | bar: План 1 to План 12
2.2.12 | подметание покрытия детских и спортивных площадок | bar: План 1 to План 12
2.2.13 | удаление песка вокруг песочниц | bar: План 5 to План 10
2.2.14 | протирка лавочек | bar: План 1 to План 12
2.2.18 | санитарная обрезка зеленых насаждений | bar: План 3 to План 4; План 9 to План 10
2.2.19 | внесение удобрений для зеленых насаждений | bar: План 3 to План 4; План 9 to План 10
2.2.20 | обработка газонов и зеленых насаждений от болезней и вредителей | bar: План 3 to План 4; План 9 to План 10
2.2.21 | пересадка зеленых насаждений при необходимости | bar: План 4 to План 11
2.2.25 | протирка стен, дверей, ручек контейнерной площадки | bar: План 1 to Факт 12
2.2.26 | протирка мусорных контейнеров | bar: План 1 to План 12
2.2.27 | мытье мусорных контейнеров | bar: План 4 to План 10
2.2.28 | мытье стен, дверей, ручек контейнерной площадки | bar: План 4 to План 10
2.2.29 | монтаж грязезащитных противоскользящих покрытий | bar: План 11 to План 12
2.2.36 | окраска и ремонт МАФ при необходимости | bar: План 4 to План 10
2.2.37 | ремонт покрытий детских и спортивных площадок при необходимости | bar: План 4 to План 10
2.2.38 | ремонт спортивного оборудования при необходимости | bar: План 4 to План 10
2.2.39 | очистка козырьков /кровли нежилых помещений, входов в подъезды от снега | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.40 | очистка козырьков /кровли нежилых помещений, входов в подъезды от мусора | bar: План 1 to План 12
2.2.41 | очистка систем наружных ливнестоков от наледи | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.42 | подметание снега вручную | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.43 | подметание снега с применением средств механизации | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.44 | сдвигание снега вручную | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.45 | сдвигание снега с применением средств механизации | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.46 | перемещение снега на места хранения с примененением средств механизации | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.47 | вывоз снега при необходимости | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.48 | обработка твердых покрытий антигололедными реагентами | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.49 | очистка кровли от снега в местах пирмыкания к парапетам и конструкциям при необходимости | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.50 | очистка незадымляемых лоджий от снега при необходимости | bar: План 1 to План 3; План 11 to План 12
2.2.51 | контроль работы ПО | bar: План 1 to План 12
2.2.54 | организация работ по дезинфекции и дезинсекции мусорных площадок по необходимости | bar: План 3 to План 10
2.3 | Организация дорожных работ
2.3.6 | установка лежачего полицейского | bar: План 5 to План 7; План 10
2.3.7 | контроль работ по организации восстановления проезжей части на территории примыкающей к ЖД П16 | bar: План 4 to План 10
2.4 | Организация вывоза мусора
2.4.1 | вывоз ТКО | bar: План 1 to Факт 12
2.4.2 | вывоз КГМ | bar: План 1 to План 12
2.4.3 | вывоз строительного мусора | bar: План 1 to План 12
2.4.4 | контроль работы регионального оператора | bar: План 1 to План 12
2.4.5 | контроль заполнения контейнеров/бункеров | bar: План 1 to План 12
2.4.6 | контроль вывоза мусора | bar: План 1 to План 12
2.4.7 | проверка актов выполненных работ при заключении прямого договора | bar: План 1 to План 12
2.4.8 | контроль оплаты выполненых работ при заключении прямого договора | bar: План 1 to План 12
2.4.9 | ведение и оформление с ПО формы контроля объемов выполненных работ | bar: План 1 to План 12
2.6 | Оформление здания к государственным праздникам
2.6.1 | Оформление здания к государственным праздникам | bar: План 1 to План 3; План 5 to План 6; План 8 to План 9; План 11 to План 12
3 | Материально-техническое обеспечение и закупки
3.1 | Обеспечение надежной работы транспортных средств, спецтехники, механизмов, инструментов, приборов, инвентаря
3.1.1 | контроль содержания инструмента, оборудования | bar: План 1 to План 12
3.1.2 | контроль сроков поверки приборов и оборудования | bar: План 1 to План 12
3.3 | Контроль состояния системы безопасности: контроль состояния дверей ТП, ГРЩ, ИТП, машинных помещений лифтов; контроль выдачи ключей от помещений жизнеобеспечения здания; контроль работоспособности систем жизнеобеспечения здания; контроль соблюдения сроков поверки средств защиты; контроль соблюдения сроков поверки средств пожаротушения; проведение совместных проверок с контролирующими и надзорными органами | bar: План 1 to План 12
4 | Организация работы с клиентами
4.1 | Организация работ с собственниками
4.1.1 | заключение договоров на управление с новыми собственниками | bar: План 1 to План 12
4.1.2 | организация работы по соблюдению платёжной дисциплины собственников | bar: План 1 to План 12
4.1.3 | выдача регламентов проведения ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.1.4 | выдача правил пользования инженерным оборудованием | bar: План 1 to План 12
4.1.5 | выдача технических характеристик инженерного оборудования и строительных конструкций применительно к помещению собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.6 | выдача копий проектов инженерного обеспечения в части помещения собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.7 | организация вывоза мусора по заявкам | bar: План 1 to План 12
4.1.8 | контроль за соблюдением регламента проведения ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.1.9 | работа с инженерными системами при проведении ремонтных работ в помещениях собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.10 | направление уведомлений о нарушениях технических правил, регламента проведения ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.1.11 | запуск инженерных систем после проведения ремонтных работ в помещениях собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.12 | ведение приема по личным вопросам | bar: План 1 to План 12
4.1.13 | участие в организации и проведении общих собраний | bar: План 1 to План 12
4.1.14 | разработка вопросов к общим собраниям и форм бюллетеней | bar: План 1 to План 12
4.1.15 | хранение документации и архивов общих собраний | bar: План 1 to План 12
4.1.16 | работа с заявлениями и обращениями граждан | bar: План 1 to План 12
4.1.17 | расчет ЖКУ собственникам и пользователям помещений | bar: План 1 to План 12
4.1.18 | направление квитанций/счетов за ЖКУ собственникам/пользователям помещений | bar: План 1 to План 12
4.2 | Проведение инструктажей / консультаций
4.2.1 | проведение консультаций по вопросам разграничения эксплуатационной ответственности | bar: План 1 to План 12
4.2.2 | предоставление прейскуранта на услуги предприятия | bar: План 1 to План 12
4.2.3 | консультации по вопросам обслуживания инженерных систем | bar: План 1 to План 12
4.3 | контроль проведения отделочных работ
4.3.1 | контроль проведения монтажа инженерных коммуникаций | bar: План 1 to План 12
4.3.2 | контроль соблюдения строительных норм | bar: План 1 to План 12
4.3.3 | контроль соотвествия проектам | bar: План 1 to План 12
4.3.4 | контроль применения сертифицированных материалов | bar: План 1 to План 12
4.3.5 | контроль соблюдения противопожарных норм, санитарно-гигиенических требований | bar: План 1 to План 12
4.3.6 | контроль качества применяемых материалов | bar: План 1 to План 12
4.4 | Организация договорной работы с клиентами
4.4.1 | подписание актов разграничения эксплуатационной ответствености | bar: План 1 to План 12
4.4.2 | заключение договоров на проведение уборочных работ | bar: План 1 to План 12
4.4.3 | заключение договоров на проведение ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.4.4 | ознакомление клиентов с прейскурантом услуг | bar: План 1 to План 12
4.4.5 | заключение договров на ТО | bar: План 1 to План 12
4.5 | Проведение опросов / информирование/ анкетирования клиентов/ рассылка
4.5.1 | информирование о проведении мероприятий и инженерных работ | bar: План 1 to План 12
4.5.2 | сбор данных для проведения рекреационных мероприятий | bar: План 1 to План 12
4.5.3 | информационные рассылки | bar: План 1 to План 12
4.6 | Организация работы по предложениям, рекомендациям и претензиям клиентов
4.6.1 | работа с обращениями клиентов | bar: План 1 to План 12
4.6.2 | оказание помощи клиентам в решении бытовых и технических вопросов, юридические консультации | bar: План 1 to План 12
4.7 | Оказание консультационных услуг по вопросам проведения СМР и согласования пректных предложений в части пожарной безопасности, прокладки дополниельных линий водоснабжения и водоотведения, вентиляции и холодоснабжения, размещения дополнительных систем и конструкций | bar: План 1 to План 12
5 | Взаимодействие с органами власти, контролирующими организациями
5.1 | взаимодействие с Администрацией г.о. Красногорск | bar: План 1 to План 12
5.2 | взаимодействие с ГЖИ МО | bar: План 1 to План 12
5.3 | взаимодействие с ОГПН | bar: План 1 to План 12
5.4 | взаимодействие с Роспотребнадзором | bar: План 1 to План 12
5.5 | взаимодействие с АТИ | bar: План 1 to План 12

## План_2020_М2
План работы объекта _МЖД по адресу: М.О., г. Красногорск, ул. Молодежная д. 2 на 2020 год
№ п/п | Мероприятия | План | [11 empty] | Факт | [11 empty] | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Производственная деятельность / техническое обслуживание и эксплуатация
1.1 | Организация работ по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и оборудования
1.1.1 | Обслуживание системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре Система Болид 3 секции 25 этажей
1.1.1.1 | контроль работы ПО | bar: План 1 to План 12
1.1.1.2 | поиск и исправление неисправностей в работе системы (сбойные датчики, разрывы в цепи, ложные срабатывания системы) | bar: План 1 to План 12
1.1.1.3 | регистрация ошибок в работе системы пожарной сигнализации | bar: План 1 to План 12
1.1.1.4 | проверка работы клапанов дымоудаления, подпоров вентиляции, огнезащитных клапанов | bar: План 1 to План 12
1.1.1.5 | проверка работоспособности усилителей, колонок, добавление, перенос, ремонт оборудования, проверка работы динамиков, настройка громкости | bar: План 1 to План 12
1.1.1.6 | проверка работоспособности линий связи | bar: План 1 to План 12
1.1.1.7 | проведение комплексных испытаний систем оповещения людей при пожаре и работы систем приточно-вытяжной вентиляции на Молодежном д.2 | План 1: х; План 4: х; План 7: х; План 10: БС1; План 11: БС2; План 12: БС3
1.1.1.8 | составление актов проверок и внесение их в систему АИС ГЖИ МО | bar: План 1 to План 12
1.1.1.9 | устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовом оборудовании системы СОУЭ | bar: План 1 to План 12
1.1.2 | Обслуживание системы энергообеспечения здания
1.1.2.1 | техническое обслуживание электрощитовых, ВРУ жилых домов и паркинга
1.1.2.1.1 | контроль параметров работы вводов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.2 | проверка работоспобности автоматики, проверка заземления, оболочек кабелей, проведение необходимых ремонтов, замены оборудования | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.3 | обеспыливание электрошкафов, протяжка контактов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.4 | контроль работы, замена автоматов защитного отключения | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.5 | контроль работы и состояния общедомовых узлов и приборов учета | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.6 | снятие показаний вводных приборов учета, передача в РСО | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.8 | постоянное обеспечение ВРУ рабочим и аварийном освещением, розеток на 220В, понизительных трансформаторов 220/12 (36) для переносного электрического инструмента | bar: План 1 to План 12
1.1.2.1.9 | проверка средств индивидуальной защиты, в случае завершения срока эксплуатации их поверка | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2 | техническое обслуживание поэтажных электрощитов
1.1.2.2.1 | обеспыливание шкафов, протяжка контактов 2 - 8 этажи | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.2.2.2 | обеспыливание шкафов, протяжка контактов 9 - 16 этажи | bar: План 2; План 5; План 8; План 11
1.1.2.2.3 | обеспыливание шкафов, протяжка контактов 17 - 25 этажи | bar: План 3; План 6; План 9; План 12
1.1.2.2.4 | контроль состояния электропроводки на отсутствие нарушения, изоляции, оплавления | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.5 | контроль работы, замена автоматов защиты в границах принадлежности общем имуществе | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.6 | контроль номиналов вводных автоматов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.7 | снятие показаний квартирных приборов учета для проверки соответствия переданных жителями показаний, передача в РСО и бух. для расчетов | bar: План 1 to План 12
1.1.2.2.8 | контроль правильности схемы подключения квартир через прибор учета | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3 | техническое обслуживание системы освещения и электроснабжения в МОП и технических помещениях
1.1.2.3.1 | контроль работоспособности освещения МОП и технических помещений с контролем состояния кабелей, контактов, заменой ламп, осветительной арматуры, выключателей, розеток, распаячных коробок | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.2 | контроль состояния силовых сетей технических помещений и инженерного оборудования здания | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.3 | техническое обслуживание шкафов управления с очисткой от пыли, протяжкой контактов, заменой автоматов защиты | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.4 | замена неработающих светильников/ламп | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.5 | замена вышедших из строя датчиков движения в МОП | bar: План 1 to План 12
1.1.2.3.6 | утилизация ламп | bar: План 1 to План 12
1.1.2.4 | техническое обслуживание системы заземления
1.1.2.4.1 | контроль состояния системы заземления с протяжкой контактов, проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.) | bar: План 1 to План 12
1.1.2.4.2 | окраска полосы заземления | bar: План 1 to План 12
1.1.2.5 | техническое обслуживание системы молниезащиты
1.1.2.5.1 | контроль состояния системы молниезащиты после срабатывания | bar: План 1 to План 12
1.1.3 | Обслуживание системы наружного освещения
1.1.3.1 | контроль работоспособности освещения уличных фонарей и габаритных огней с контролем состояния кабелей, контактов, заменой ламп, осветительной арматуры. | bar: План 1 to План 12
1.1.4 | Обслуживание системы водоснабжения и водоотведения
техническое обслуживание системы ГВС
1.1.4.1.1 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to Факт 12
1.1.4.1.2 | контроль работоспособности, ремонт, замена запорной, регулирующей, водоразборной арматуры на системе ГВС на общедомовом имуществе | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.3 | контроль параметров воды в системе ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.4 | контроль работоспособности регуляторов давления на распределительных коллекторах ГВС и замена по необходимости | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.5 | прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.7 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.8 | промывка систем горячего водоснабжения М2, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | bar: План 2; План 4; План 6; План 8; План 10; План 12
1.1.4.1.10 | контроль поверки или замены ИПУ ГВС в квартирах | bar: План 1 to План 12
1.1.4.1.11 | снятие показаний поквартирных индивидуальных приборов учета ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2 | техническое обслуживание насосных станций ГВС
1.1.4.2.1 | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на НС ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.2 | постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.3 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.4 | контроль работы автоматики НС ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.5 | контроль работоспособности насосных установок на отсутствие посторонних шумов и утечек, при выходе из строя замена | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.6 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.7 | контроль работы приборов учета ХВС на ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.8 | очистка фильтров НС ГВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.2.9 | огрунтовка труб, опорных элементов НС ГВС | bar: План 4 to План 7
1.1.4.3 | техническое обслуживание НС ХВС
1.1.4.3.1 | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на НС ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.2 | постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения (регулировка или замена) | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.3 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.4 | контроль работы автоматики НС ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.5 | контроль работоспособности насосных установок на отсутствие посторонних шумов и утечек | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.6 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.7 | контроль работы приборов учета ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.3.8 | очистка фильтров НС ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4 | техническое обслуживание ХВС
1.1.4.4.1 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.2 | контроль работоспособности, ремонт, замена запорной, регулирующей, водоразборной арматуры на системе ХВС на общедомовом имуществе | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.3 | контроль параметров воды в системе ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.4 | контроль работоспособности регуляторов давления на распределительных коллекторах ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.5 | прочистка поэтажных фильтров грубой очистки на распределительных коллекторах | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.7 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.8 | промывка систем холодного водоснабжения М2, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | bar: План 2; План 4; План 6; План 8; План 10; План 12
1.1.4.4.9 | ремонт трубопроводов при возникновении свищей и повреждений | bar: План 1 to План 12
1.1.4.4.10 | снятие показаний поквартирных индивидуальных приборов учета ХВС | bar: План 1 to План 12
1.1.4.5 | техническое обслуживание системы хозбытовой канализации
1.1.4.5.1 | контроль работоспособности системы канализации на отсутствие засоров, неплотностей, контруклонов | bar: План 1 to План 12
1.1.4.5.2 | профилактическая прочистка системы внутренней канализации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.5.4 | прочистка напорных линий канализации | bar: План 2; План 5; План 8; План 11
1.1.4.5.5 | восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек и дворовой канализации | bar: План 1 to План 12
1.1.4.6 | техническое обслуживание дренажа
1.1.4.6.1 | контроль работоспособности дренажных насосов | bar: План 1 to План 12
1.1.4.6.2 | проверка работоспособности системы дренажа | bar: План 1 to План 12
1.1.4.6.3 | очистка, промывка приямков, лотков | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.4.6.4 | утилизация сухого остатка | bar: План 1; План 4; План 7; План 10
1.1.4.7 | техническое обслуживание ливневой канализации
1.1.4.7.1 | контроль работоспособности трубопроводов ливневой канализации на отсутствие засоров, утечек, неплотностей, контруклонов | bar: План 1 to План 12
1.1.4.7.2 | сезонная прочистка горизонтальных линий системы ливневой канализации | bar: План 3 to План 4; План 6 to План 7; План 9 to План 10
1.1.4.7.3 | сезонная профилактическая очистка наружных дождеприемных колодцев ливневой канализации | bar: План 3 to План 5; План 9 to План 11
1.1.4.9 | отчет и составление Актов по техническому обслуживанию водоснабжения и водоотведения
1.1.4.9.1 | составление актов проверок и внесение их в систему АИС ГЖИ МО | bar: План 3 to План 5; План 9 to План 11
1.1.5 | Обслуживание системы теплоснабжения и отопления
1.1.5.1 | обслуживание системы отопления
1.1.5.1.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения, разводящих трубопроводов | bar: План 1 to План 12
1.1.5.1.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления | bar: План 1 to План 4; План 9 to План 12
1.1.5.1.4 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов в местах общего пользования и технических помещениях в многоквартирном доме | bar: План 1 to План 12
1.1.5.1.5 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | bar: План 1 to План 12
1.1.5.1.6 | остановка/запуск системы отопления | bar: План 4; План 9 to План 10
1.1.5.1.7 | удаление воздуха из системы отопления | bar: План 1 to План 4; План 9 to План 12
1.1.5.1.8 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to Факт 12
1.1.5.2 | техническое обслуживание ИТП
1.1.5.2.1 | ежедневная проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и ГВС и герметичности оборудования | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.3 | контроль работы теплообменников | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.4 | контроль работы запорной и регулирующей арматеры | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.5 | контроль работы системы автоматики | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.6 | контроль работы циркуляционных насосов, ремонт циркуляционного насоса отопления 2-ой зоны (замена подшипника) | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.7 | контроль работы подпиточных насосов | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.8 | контроль работы приборов учета | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.9 | снятие показаний приборов учета и передача РСО и бух. | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.10 | контроль работы приборов КИП и А | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.11 | контроль состояния теплоизоляции, ремонт теплоизоляции | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.12 | замена прокладок, замена запорной и регулирующей арматуры | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.13 | замена приборов КИПиА | bar: План 1 to План 12
1.1.5.2.15 | проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | bar: План 1 to План 12
1.1.5.4 | подготовка систем теплоснабжения объекта к отопительному периоду 2020-2021г.г.
1.1.5.4.19 | пуск системы ЦО | bar: План 9 to План 10
1.1.5.4.20 | развоздушивание приборов отопления и трубопроводов отопления | bar: План 9 to План 10
1.1.6 | Обслуживание системы связи и коммуникаций
1.1.6.1 | система телефонной связи и доступ в сеть Интернет
1.1.6.1.1 | работа с провайдерами, предоставляющими услуги телефонной связи и доступ в сеть Интернет | bar: План 1 to Факт 12
1.1.6.1.2 | выбор дополнительных провайдеров по предоставлению сетей интернет и допуск их в дом | bar: План 1 to Факт 12
1.1.7 | Обслуживание лифтового хозяйства
1.1.7.1 | контроль работы подрядной организации | bar: План 1 to План 12
1.1.7.2 | контроль работы лифтов | bar: План 1 to План 12
1.1.7.4 | проверка состояния машинных помещений | bar: План 1 to План 12
1.1.7.5 | уборка кабин лифтов | bar: План 1 to План 12
1.1.8 | Обслуживание системы видеонаблюдения
1.1.8.1 | контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями | bar: План 1 to План 12
1.1.8.2 | проверка наличия ошибок, качества записи | bar: План 1 to План 12
1.1.8.3 | техническое обслуживание видеокамер (чистка внешних камер от пыли и грязи, проверка соединений на узлах коммутации проводов на наличие влаги, окислений и т.д.) | bar: План 1 to План 12
1.1.8.4 | контроль углов обзора камер | bar: План 1 to План 12
1.1.8.5 | проверка работоспособности системы | bar: План 1 to План 12
1.1.8.6 | установка дополнительных камер в количестве 3 шт (возможная замена видеорегистратора) | bar: План 4 to План 12
1.1.8.7 | создание копий записи по запросам правоохранительных органов | bar: План 1 to План 12
1.1.9 | Обслуживание системы СКУД
1.1.9.1 | Обслуживание системы пропускного режима
1.1.9.1.1 | контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями | bar: План 1 to План 12
1.1.9.1.2 | поиск и исправление неисправностей в работе системы | bar: План 1 to План 12
1.1.9.1.3 | настройка и создание отчетов в ПО | bar: План 1 to План 12
1.1.9.1.4 | просмотр ошибок и их исправление | bar: План 1 to План 12
1.1.9.1.5 | проверка работоспособности считывателей, электромагнитных замков | bar: План 1 to План 12
1.1.9.2 | установка шлагбаума М2
1.1.9.2.1 | разработка собственниками М2 регламента работы шлагбаума и его согласование | bar: План 3 to План 6; План 10 to План 12
1.1.9.2.2 | установка шлагбаума М2 | bar: План 4 to План 6; План 10
1.1.9.2.3 | контроль и работа шлагбаума | bar: План 5 to План 12
1.1.10.2.4 | проверка работоспособности датчиков движения | bar: План 5 to План 12
1.1.9.3 | техническая эксплуатация шлагбаума
1.1.9.2.1 | контроль работы открывания/закрывания | bar: План 1 to План 12
1.1.9.2.2 | проверка работоспособности програмного обеспечения, | bar: План 1 to План 12
1.1.9.2.3 | проверка и контроль работы шлагбаума, ремонт, (замена при необходимости), осмотр привода на отсутствие повреждений, смазка технических элементов | bar: План 1 to План 12
1.1.9.2.4 | проверка работоспособности датчиков движения | bar: План 1 to План 12
1.1.10 | Обслуживание информационной системы
1.1.10.1 | техническое обслуживание системы диспетчеризации
1.1.10.1.1 | контроль работы программного обеспечения | bar: План 1 to План 12
1.1.10.1.2 | поиск и исправление неисправностей в работе системы, контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов | bar: План 1 to План 12
1.1.10.1.3 | проверка работоспособности системы | bar: План 1 to План 12
1.1.11 | Обслуживание системы противопожарного водопровода
1.1.11.1 | контроль и проверка выполнения работ подрядными организациями | bar: План 1 to Факт 12
1.1.11.2 | ТО насосной станции пожаротушения с набивкой сальников, контролем параметров, работы автоматики | bar: План 1 to План 12
1.1.11.3 | контроль состояния трубопроводов системы водяного пожаротушения | bar: План 1 to План 12
1.1.11.4 | контроль состояния оборудования пожарных шкафов | bar: План 1 to План 12
1.1.11.5 | поверка огнетушителей | bar: План 1 to План 12
1.1.11.6 | перемотка пожарных рукавов | bar: План 1 to План 12
1.1.11.7 | приобретение и доукомплетование пожарными рукавами шкафов на этажах в случае их отсутствия | bar: План 1 to План 12
1.1.12 | Организация ремонтно-строительных работ внутри здания
1.1.12.3 | организация работ по замене ручек, пружин, доводчиков, стекол уплотнительных резинок по дверям М2 | bar: План 1 to План 12
1.1.12.4 | проведение работ по частичному восстановлению герметизации деформационных швов на переходных балконах по М2 | bar: План 3 to План 10
1.2 | Контроль качества работ по ТО и эксплуатации и установке инженерных систем и оборудования
1.2.1 | Организацияи контроль технических осмотров инженерных систем и оборудования, конструктивных элементов: проведение осмотров технических помещений; проведение осмотров МОП в соответствии с ДИ; проведение осмотров вентиляции; проведение осмотров конструктивных элементов здания; проведение осмотров фасадов здания; проведение осмотров кровель | bar: План 1 to План 12
1.2.2 | Контроль технического состояния контрольно-измерительных приборов, аппаратуры и оборудования | bar: План 1 to План 12
1.2.3 | Контроль состояния инженерных помещений | bar: План 1 to План 12
1.2.4 | Контроль состояния технической документации | bar: План 1 to План 12
1.2.5 | контроль состояния конструктивных элементов: контроль за образовавшимися осадочными трещинами; контроль за состоянием отделки МОП и технических помещений | bar: План 1 to План 12
1.3 | Организация работ по ликвидации причин аварий и сбоев инженерных систем и оборудования
1.3.1 | разработка последовательности действий при ликвидации аварий | bar: План 1 to План 12
1.3.2 | проведение тренировок по ликвидации аварий | bar: План 3 to План 4; План 7 to План 8; План 11 to План 12
1.3.3 | проверка работы систем здания после срабатывания АВР | bar: План 1 to План 12
1.3.4 | при отказе АВР запуск электроснабжения вручную, проверка работы систем здания | bar: План 1 to План 12
1.3.5 | ремонт другого оборудования вышедшего из строя по причине аварии | bar: План 1 to План 12
1.4 | Технический надзор
1.4.1 | инструктаж и консультирование собственников и руководителей по вопросам проведения строительно-ремонтных работ, выдача регламентов | bar: План 1 to План 12
1.4.2 | согласование проектов планировочных и инженерных решений для помещений собственника | bar: План 1 to План 12
1.4.3 | согласование проектов подключений к инженерным системам и коммуникациям | bar: План 1 to План 12
1.4.4 | контроль выполнение ремонтно-строительных и технических работ | bar: План 1 to План 12
1.4.5 | оформление актов строительных дефектов | bar: План 1 to План 12
1.4.6 | оформление аварийных актов | bar: План 1 to План 12
1.4.7 | оформление предписаний подрядным организациям и собственникам | bar: План 1 to План 12
1.4.8 | консультации в части прокладки инженерных систем | bar: План 1 to План 12
2 | Хозяйственное обеспечение и благоустройство
2.1 | Организация уборки помещений МОП и технических помещений
2.1.1 | влажная уборка полов МОП 3-20 этажи еженедельно | bar: План 1 to План 12
2.1.2 | влажная уборка МОП 1 и 2 этаж ежедневно | bar: План 1 to План 12
2.1.3 | протирка стен с удалением локальных загрязнений на высоту до 1,7м | bar: План 1 to План 12
2.1.4 | протирка дверей МОП, ручек, доводчиков | bar: План 1 to План 12
2.1.5 | протирка панелей эл.шкафов и эл.стояков | bar: План 1 to План 12
2.1.6 | протирка приборов и труб отопления в МОП | bar: План 1 to План 12
2.1.7 | влажная уборка технических помещений | bar: План 2; План 4; План 6; План 8; План 10; План 12
2.1.8 | дератизация МОП и технческих помещений | bar: План 1 to План 12
2.1.9 | протирка светильников | bar: План 3; План 10
2.1.10 | протирка пожарных шкафов, труб пожарного водопровода в зоне доступа | bar: План 3; План 6; План 9; План 12
2.1.11 | протирка порталов лифтов, протирка дверей лифтов, влажная уборка кабин лифтов ежедневно | bar: План 1 to План 12
2.1.12 | протирка перил лестниц, протирка ограждений лестниц | bar: План 1 to План 12
2.1.13 | мытье остекления дверей МОП | bar: План 3; План 10
2.1.14 | мытье остекления входных групп 1 эт. | bar: План 4; План 7; План 11 to План 12
2.1.15 | протирка дверей входных групп 1 эт. | bar: План 1 to План 12
2.1.16 | подметание пола незадымляемых лоджий | bar: План 1 to План 12
2.1.17 | мытье пола незадымляемых лоджий | bar: План 4; План 7; План 11 to План 12
2.1.18 | протирка ограждений и перил незадымляемых лоджий | bar: План 1 to План 12
2.1.19 | протирка дверей незадымляемых лоджий | bar: План 1 to План 12
2.1.22 | мытье и протирка витражей 1 эт входных групп | bar: План 4; План 7; План 11 to План 12
2.1.23 | очистка грязезащитных ковриков по мере загрязнения | bar: План 1 to План 12
2.1.24 | дезинфекция и дезинсекция МОП и технических помещений при необходимости | bar: План 1 to План 12
2.1.25 | дополнительная ежедневная дезинфекция МОП по регламенту по нераспространению короновирусной инфекции | bar: План 3 to План 12
2.2 | Организация уборки придомовой территории
2.2.1 | сбор крупного мусора, подметание твердых покрытий тротуаров с уборкой мелкого мусора и смёта, пометание твердых покрытий внутридворовых проездов с уборкой мелкого мусора и смёта, подметание крылец входных групп | bar: План 1 to План 12
2.2.2 | мытье крылец входных групп, мытье наружной облицовки входных групп | bar: План 4; План 7; План 10
2.2.3 | протирка перил входных групп | bar: План 1 to План 12
2.2.4 | протирка металлических крышек ограждений входов | bar: План 4; План 7; План 11 to План 12
2.2.5 | очистка урн от мусора | bar: План 1 to План 12
2.2.6 | мытье урн, протирка МАФ, удаление песка вокруг песочниц | bar: План 4 to План 10
2.2.7 | подметание покрытия детских и спортивных площадок | bar: План 1 to План 12
2.2.8 | протирка лавочек | bar: План 1 to План 12
2.2.10 | пересадка, посадка зеленых насаждений при необходимости | bar: План 4 to План 9
2.2.11 | протирка стен, дверей, ручек контейнерной площадки, протирка мусорных контейнеров | bar: План 1 to План 12
2.2.12 | мытье мусорных контейнеров, мытье стен, дверей, ручек контейнерной площадки | bar: План 4 to План 9; План 11 to План 12
2.2.13 | демонтаж грязезащитных противоскользящих покрытий | bar: План 4; План 10
2.2.15 | очистка козырьков /кровли нежилых помещений, входов в подъезды от снега | bar: План 1 to План 3; План 10 to План 12
2.2.16 | очистка козырьков /кровли нежилых помещений, входов в подъезды от мусора | bar: План 4 to План 10
2.2.17 | очистка систем наружных ливнестоков от наледи, подметание снега вручную, подметание снега с применением средств механизации, сдвигание снега вручную, сдвигание снега с применением средств механизации, перемещение снега на места хранения с примененением средств механизации, вывоз снега при необходимости, обработка твердых покрытий антигололедными реагентами, очистка кровли от снега в местах пирмыкания к парапетам и конструкциям при необходимости, очистка незадымляемых лоджий от снега при необходимости | bar: План 1 to План 3; План 10 to План 12
2.2.18 | контроль работы ПО | bar: План 1 to План 12
2.2.20 | организация работ по дезинфекции и дезинсекции мусорных площадок при необходимости | bar: План 1 to План 12
2.3 | Организация дорожных работ
2.3.4 | посадка кустарников и досыпка земли перед входными группами по необходимости | bar: План 3 to План 10
2.4 | Организация вывоза мусора
2.4.1 | контроль работы регионального оператора | bar: План 1 to План 12
2.4.2 | контроль заполнения контейнеров/бункеров | bar: План 1 to План 12
2.4.3 | контроль вывоза мусора | bar: План 1 to План 12
2.4.4 | проверка актов выполненных работ, ведение и оформление с РО формы контроля объемов выполненных работ | bar: План 1 to План 12
2.5 | Оформление здания к государственным праздникам | bar: План 1 to План 3; План 5 to План 6; План 8 to План 9; План 11 to План 12
3.1 | Система противопожарной безопасности: контроль работы системы пожарной сигнализации; контроль работы системы противопожарного водопровода; анализ срабатывания датчиков пожарной сигнализации; анализ срабатывания подпитки автоматики системы проведение пробных запусков системы оповещения | bar: План 1 to План 12
3.3 | Контроль состояния системы безопасности: контроль состояния дверей ТП, ГРЩ, ИТП, машинных помещений лифтов; контроль выдачи ключей от помещений жизнеобеспечения здания; контроль работоспособности систем жизнеобеспечения здания; контроль соблюдения сроков поверки средств защиты; контроль соблюдения сроков поверки средств пожаротушения; проведение совместных проверок с контролирующими и надзорными органами | bar: План 1 to План 12
4 | Организация работы с клиентами
4.1 | Организация работ с собственниками
4.1.1 | заключение договоров на управление с новыми собственниками | bar: План 1 to План 12
4.1.2 | организация работы по соблюдению платёжной дисциплины собственников | bar: План 1 to План 12
4.1.3 | выдача регламентов проведения ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.1.4 | выдача правил пользования инженерным оборудованием | bar: План 1 to План 12
4.1.5 | выдача технических характеристик инженерного оборудования и строительных конструкций применительно к помещению собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.6 | выдача копий проектов инженерного обеспечения в части помещения собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.7 | организация вывоза мусора по заявкам | bar: План 1 to План 12
4.1.8 | контроль за соблюдением регламента проведения ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.1.9 | работа с инженерными системами при проведении ремонтных работ в помещениях собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.10 | направление уведомлений о нарушениях технических правил, регламента проведения ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.1.11 | запуск инженерных систем после проведения ремонтных работ в помещениях собственника | bar: План 1 to План 12
4.1.12 | ведение приема по личным вопросам | bar: План 1 to План 12
4.1.13 | участие в организации и проведении общих собраний | bar: План 1 to План 12
4.1.14 | разработка вопросов к общим собраниям и форм бюллетеней | bar: План 1 to План 12
4.1.15 | хранение документации и архивов общих собраний | bar: План 1 to План 12
4.1.16 | работа с заявлениями и обращениями граждан | bar: План 1 to План 12
4.1.17 | расчет ЖКУ собственникам и пользователям помещений | bar: План 1 to План 12
4.1.18 | направление квитанций/счетов за ЖКУ собственникам/пользователям помещений | bar: План 1 to План 12
4.2 | Проведение инструктажей / консультаций
4.2.1 | проведение консультаций по вопросам разграничения эксплуатационной ответственности | bar: План 1 to План 12
4.2.2 | предоставление прейскуранта на услуги предприятия | bar: План 1 to План 12
4.2.3 | консультации по вопросам обслуживания инженерных систем | bar: План 1 to План 12
4.3 | контроль проведения отделочных работ
4.3.1 | контроль проведения монтажа инженерных коммуникаций | bar: План 1 to План 12
4.3.2 | контроль соблюдения строительных норм | bar: План 1 to План 12
4.3.3 | контроль соотвествия проектам | bar: План 1 to План 12
4.3.4 | контроль применения сертифицированных материалов | bar: План 1 to План 12
4.3.5 | контроль соблюдения противопожарных норм, санитарно-гигиенических требований | bar: План 1 to План 12
4.3.6 | контроль качества применяемых материалов | bar: План 1 to План 12
4.4 | Организация договорной работы с клиентами
4.4.1 | подписание актов разграничения эксплуатационной ответствености | bar: План 1 to План 12
4.4.2 | заключение договоров на проведение уборочных работ | bar: План 1 to План 12
4.4.3 | заключение договоров на проведение ремонтных работ | bar: План 1 to План 12
4.4.4 | ознакомление клиентов с прейскурантом услуг | bar: План 1 to План 12
4.4.5 | заключение договров на ТО | bar: План 1 to План 12
4.5 | Проведение опросов / информирование/ анкетирования клиентов/ рассылка
4.5.1 | информирование о проведении мероприятий и инженерных работ | bar: План 1 to План 12
4.5.2 | сбор данных для проведения рекреационных мероприятий | bar: План 1 to План 12
4.5.3 | информационные рассылки | bar: План 1 to План 12
4.6 | Организация работы по предложениям, рекомендациям и претензиям клиентов
4.6.1 | работа с обращениями клиентов | bar: План 1 to План 12
4.6.2 | оказание помощи клиентам в решении бытовых и технических вопросов, юридические консультации | bar: План 1 to План 12
4.7 | Оказание консультационных услуг по вопросам проведения СМР и согласования пректных предложений в части пожарной безопасности, прокладки дополниельных линий водоснабжения и водоотведения, вентиляции и холодоснабжения, размещения дополнительных систем и конструкций | bar: План 1 to План 12
5 | Взаимодействие с органами власти, контролирующими организациями
5.1 | взаимодействие с Администрацией г.о. Красногорск | bar: План 1 to План 12
5.2 | взаимодействие с ГЖИ МО | bar: План 1 to План 12
5.3 | взаимодействие с ОГПН | bar: План 1 to План 12
5.4 | взаимодействие с Роспотребнадзором | bar: План 1 to План 12
5.5 | взаимодействие с АТИ | bar: План 1 to План 12